## Trang tính1
Việc làm | Trạng thái | Tên | Done | Ghi chú
Register | Ðã hoàn thành | Phạm Hoàng Thành | 2024-11-26
Login | Ðã hoàn thành | Phạm Hoàng Thành | 2024-11-26 |  | https://github.com/ThanhPhamSE/PhoneShop
Forgot Password | Ðã hoàn thành | Phạm Hoàng Thành | 2024-11-26
Manager User | Ðã hoàn thành | Phạm Hoàng Thành | 2024-11-26
HomePage | Ðã hoàn thành | Đỗ Quang Huy | 2024-11-26
Product Detail | 90% | Đỗ Quang Huy | 2024-11-26 | Thiếu sử lí ảnh
Manager User Profile | 90% | Đỗ Quang Huy | 2024-11-26 | Thiếu sử lí ảnh
FeedBack | Ðã hoàn thành | Đỗ Quang Huy | 2024-11-26
Manager Product | 85$ | Nguyễn Văn Thắng | 2024-11-26 | Đang còn thiếu phân trang, thiếu sử lí ảnh
Cart | Ðã hoàn thành | Nguyễn Văn Thắng | 2024-11-26
Manager Order | 90% | Nguyễn Văn Thắng | 2024-11-26 | Đang còn thiếu phân trang
CheckOut | Ðã hoàn thành | Đào Nhật Tân | 2024-11-26
Order by User | 90% | Đào Nhật Tân | 2024-11-26 | Đang còn thiếu phân trang
Manager Brands | 90% | Đào Nhật Tân | 2024-11-26 | Đang còn thiếu phân trang
Documents | Ðã hoàn thành | All members | 2024-11-26
Slide thuyết trình | Ðã hoàn thành | Đào Nhật Tân | 2024-11-26
Database | Ðã hoàn thành | All members | 2024-11-26